Лабораторная работа №10

Тема: Расчёт стоимости разработки ПО (COCOMO, экспертные оценки, FPA, Planning Poker)

Цель: Научиться применять разные методы оценки трудозатрат, сравнивать результаты, обосновывать выбор метода..

Продолжительность: 4 академических часа (180 минут).

Формат: групповая работа (2–6 человека), для выполнения лабораторной работы необходимо объединиться с соседней командой.

Требования к ПО: Excel или  Таблицы, калькулятор.

Результат: отчёт с расчётами по 4 методам, сравнительный анализ, рекомендации.

Краткая теория

Оценка стоимости — ключевой этап предпроектной подготовки. Она позволяет:

•	обосновать бюджет перед инвесторами и заказчиками;

•	спланировать ресурсы (люди, оборудование, лицензии);

•	определить реалистичные сроки реализации;

•	сравнить альтернативные технические решения;

•	сформировать коммерческое предложение.

Основные составляющие стоимости:

- трудозатраты (60–80 % бюджета);

- инфраструктура (серверы, облачные сервисы);

- лицензии на ПО и инструменты;

- накладные расходы (офис, коммуникации);

- резервы на риски.

Методы оценки стоимости

1. Экспертные оценки

Суть: привлечение опытных специалистов для интуитивной или структурированной оценки.

Формы:

- одноэкспертная оценка;

- коллективная экспертиза (метод Дельфи, мозговой штурм);

- Planning Poker (игровая техника консенсусной оценки).

Плюсы: гибкость, скорость, учёт неочевидных факторов.

Минусы: зависимость от квалификации экспертов, сложность верификации.

2. COCOMO (Constructive Cost Model)

Суть: алгоритмическая модель оценки трудозатрат на основе размера кода и факторов влияния.

Версии:

- COCOMO 0 — базовая (только размер кода);

- COCOMO I — промежуточная (15 факторов стоимости);

- COCOMO II — современная (поддержка Agile, ESLOC, 17 факторов).

Плюсы: прозрачность расчётов, повторяемость, поддержка историческими данными.

Минусы: требует точных оценок размера кода, не всегда учитывает гибкие методологии.

Задание

Изучите теорию в лабораторной работе, а также в лекционных материалах.

Задание 1. Экспертная оценка трудозатрат (субъективная оценка команды).

Шаги:

- Каждый участник группы индивидуально оценивает трудозатраты (в чел.-ч).

- Обсудите расхождения, выявите причины различий.

- Выработайте консенсусную оценку для каждого модуля.

- Переведите суммарные чел.-ч в чел.-мес. (1 чел.-мес. = 160 чел.-ч).

- Рассчитайте стоимость: умножьте чел.-мес. на среднюю ставку разработчика (около 150 000 руб./мес.).

Задание 2. Planning Poker

Шаги:

  - Используйте виртуальные доски или физические карты.

  - Оцените каждую функцию в Story Points (SP).

  - Определите velocity команды (среднее SP за спринт): предположите 20 SP/спринт.

  - Рассчитайте срок в спринтах: Срок=SPvelocity

  - Переведите в человеко-месяцы: спринт составляет 2 недели.

  - Определите стоимость.

Задание 3. COCOMO 0 (полуразделённый тип проекта)

Шаги:

- Оцените общий объём кода (KLOC) для MVP проекта для каждого функционального модуля (определенных в предыдущих лабораторных).

Например: MVP мобильного приложения «Умное расписание для студентов» имеет следующие функциональные модули

- Авторизация: 1 KLOC;

- Расписание: 2 KLOC;

- Личные дела: 1,5 KLOC;

- Напоминания: 1 KLOC;

- Синхронизация: 2,5 KLOC;

- Профиль: 1 KLOC.

- Примените основную формулу:

𝐸 = 𝑎∙KLOCb,

где: E — трудозатраты (человеко-месяцы); KLOC — тысячи строк кода; a, b — коэффициенты, зависящие от типа проекта.

- Определите стоимость

Задание 4. Анализ результатов

Шаги:

- Составьте таблицу:

| Метод | Трудозатраты (чел.-мес.) | Стоимость (руб.) | Плюсы | Минусы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Дополните таблицу результатами, полученными в лабораторной работе № 2 «Оценка трудозатрат методом функциональных точек».

- Сопоставить оценки, выявить расхождения и их причины.

- Предложите итоговую смету (с округлением до 100 000 руб.), обосновав выбор метода(ов).

Форма отчёта

Дополните презентацию по проекту следующими пунктами:

- Таблица сравнения 4 методов.

- Выводы и рекомендации, с итоговой суммой.

Конструктор виджетов на C++ с Dear ImGUI

Команда: 3 человека (предполагается для расчётов)
Средняя ставка: 150,000 руб./мес. на человека
Спринт: 2 недели (40 чел.часов/неделю на человека)

ЗАДАНИЕ 1: Экспертная оценка трудозатрат

| Модуль | Разработчик 1 (Вы) | Разработчик 2 | Разработчик 3 | Среднее | Консенсус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ядро системы | 500 ч | 600 ч | 450 ч | 517 ч | 520 ч |
| 2. Система инжектирования | 120 ч | 150 ч | 100 ч | 123 ч | 125 ч |
| 3. Визуальный редактор | 160 ч | 200 ч | 140 ч | 167 ч | 170 ч |
| 4. Кроссплатформенность | 200 ч | 250 ч | 180 ч | 210 ч | 220 ч |
| 5. Тестирование | 100 ч | 120 ч | 90 ч | 103 ч | 105 ч |
| 6. Документация | 80 ч | 100 ч | 70 ч | 83 ч | 85 ч |
| Итого: | 1160 ч | 1420 ч | 1030 ч | 1203 ч | 1225 ч |

Расчёт:

- Консенсусные трудозатраты: 1225 чел.часов

- В человеко-месяцах: 1225 ч ÷ 160 ч/мес = 7.66 чел.мес

- Стоимость для 3 человек: 7.66 чел.мес × 3 чел × 150,000 руб/мес = 3,447,000 руб

ЗАДАНИЕ 2: Planning Poker

Оценка в Story Points (SP):

| Модуль | SP (Фиббоначчи: 1,2,3,5,8,13,21) |
| --- | --- |
| 1. Ядро системы | 21 SP |
| 2. Система инжектирования | 8 SP |
| 3. Визуальный редактор | 13 SP |
| 4. Кроссплатформенность | 8 SP |
| 5. Тестирование | 5 SP |
| 6. Документация | 3 SP |
| Всего SP: | 58 SP |

Расчёт:

- Velocity команды: 20 SP/спринт (3 человека)

- Количество спринтов: 58 SP ÷ 20 SP/спринт = 2.9 спринта ≈ 3 спринта

- Длительность: 3 спринта × 2 недели = 6 недель

- Трудозатраты: 6 недель × 3 чел × 40 ч/неделю = 720 чел.часов

- В чел.месяцах: 720 ч ÷ 160 ч/мес = 4.5 чел.мес

- Стоимость: 4.5 чел.мес × 3 чел × 150,000 руб/мес = 2,025,000 руб

ЗАДАНИЕ 3: COCOMO 0

Оценка KLOC (тысяч строк кода):

| Модуль | KLOC | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1. Ядро системы | 12 KLOC | C++ с ImGUI, низкоуровневый код |
| 2. Система инжектирования | 4 KLOC | Динамическая загрузка, плагины |
| 3. Визуальный редактор | 8 KLOC | UI, drag-and-drop, отрисовка |
| 4. Кроссплатформенность | 5 KLOC | CMake, сборки под 3 ОС |
| 5. Тестирование | 3 KLOC | Unit-тесты, интеграционные |
| 6. Документация | 2 KLOC | Комментарии, Doxygen |
| Всего KLOC: | 34 KLOC |  |

Расчёт COCOMO 0 (полуразделённый тип):

- Коэффициенты: a = 3.0, b = 1.12

- Формула: E = a × KLOC^b

- E = 3.0 × 34^1.12 = 3.0 × 54.6 = 163.8 чел.месяцев

Стоимость:

- Для 3 человек: 163.8 чел.мес ÷ 3 чел = 54.6 месяца

- Или: 163.8 чел.мес × 150,000 руб/мес = 24,570,000 руб

ЗАДАНИЕ 4: Сравнительный анализ

| Метод | Трудозатраты (чел.мес) | Стоимость (руб) | Плюсы | Минусы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Экспертная оценка | 7.66 | 3,447,000 | Учитывает специфику проекта, быстро | Субъективно, зависит от опыта |
| 2. Planning Poker | 4.5 | 2,025,000 | Командный консенсус, гибкость | Может недооценивать сложность |
| 3. COCOMO 0 | 163.8 | 24,570,000 | Объективно, основано на данных | Не учитывает современные фреймворки |
| 4. Функциональные точки (из ЛР2) | 9.2 | 4,140,000 | Независимо от технологии | Сложно для системного ПО |

Анализ расхождений:

- COCOMO сильно завышен: C++ с библиотеками ≠ чистый код, ImGUI уменьшает KLOC

- Planning Poker занижен: Команда могла недооценить сложность интеграции

- Экспертная оценка реалистична: Учитывает опыт с Dear ImGUI

- ФП в среднем диапазоне: Хорошо для функциональности, хуже для инфраструктуры

Итоговая оценка:

- Рекомендуемый метод: Среднее Экспертной + Planning Poker

- Трудозатраты: (7.66 + 4.5) ÷ 2 = 6.08 чел.мес × 3 чел = 18.24 чел.мес

- Стоимость: 18.24 чел.мес × 150,000 руб/мес = 2,736,000 руб

- С округлением: 2,700,000 руб

Рекомендации:

- Использовать комбинированный подход: Экспертная оценка + Planning Poker

- Учесть риски: Добавить 20% резерв = 3,240,000 руб

- Разбить на этапы:

  - MVP (ядро+редактор): 1,500,000 руб

  - Расширение (инжектирование+кроссплат.): 900,000 руб

  - Тестирование+документация: 300,000 руб

- Для заказчика: Представить диапазон 2.5-3.5 млн руб

Выводы:

- COCOMO не подходит для проектов с использованием библиотек типа ImGUI

- Planning Poker хорош для командной работы и приоритизации

- Экспертная оценка наиболее точна при наличии опыта в теме

- Итоговый бюджет: 2.7-3.3 млн рублей за 5-6 месяцев разработки