Лабораторная работа №11

Тема: Оценка длительности задач по методу PERT

Цель: Научиться рассчитывать ожидаемую длительность и дисперсию задач, анализировать три сценария проекта.

Продолжительность: 2 академических часа (90 минут).

Формат: групповая работа (2–3 человека) или индивидуальная.

Требования к ПО: Excel или  Таблицы, калькулятор.

Результат: таблица PERT-расчётов, выводы по трём сценариям проекта.

Краткая теория

PERT (Program Evaluation and Review Technique) — метод оценки и анализа проектов, разработанный в 1950-х годах для управления сложными проектами (например, программа Polaris ВМС США).

Ключевые особенности:

- учитывает неопределённость длительности задач;

- использует три оценки времени для каждой задачи: оптимистическую, пессимистическую и наиболее вероятную;

- даёт вероятностную оценку сроков, а не жёсткие дедлайны;

- помогает выявить критические пути и «узкие места» проекта.

Когда применять PERT:

- проекты с высокой неопределённостью (R&D, стартапы, инновационные разработки);

- отсутствие точных исторических данных по аналогичным задачам;

- необходимость обосновать резервы времени/бюджета;

- сложные мультидисциплинарные проекты с множеством зависимостей.

Не подходит для рутинных, повторяющихся задач с известными сроками.

Три оценки времени

Для каждой задачи эксперт или команда определяют:

- tмин (оптимистическая длительность) — минимальное возможное время при идеальных условиях (без сбоев, задержек, с максимальной эффективностью).

- tож (наиболее вероятная длительность) — реалистичный срок с учётом типичных проблем (перерывы, согласования, мелкие ошибки).

- tмакс (пессимистическая длительность) — максимальный срок при наихудшем сценарии (серьёзные проблемы, форс-мажоры, переделки).

Пример:

Разработка модуля авторизации:

  - tмин=5  дней (если API готово и нет багов);

  - tож=8 дней (с учётом правок и тестирования);

  - tмакс=14 дней (при проблемах с интеграцией).

Формула PERT: расчёт ожидаемой длительности

tожPERT=tмин+4tож+ tмакс6                                                        (1)

Почему именно так:

- коэффициент 4 для  tож отражает её бо́льшую достоверность по сравнению с крайними оценками;

- деление на 6 — нормализация весов (1 + 4 + 1 = 6).

Расчёт дисперсии и стандартного отклонения

Дисперсия (σ2) показывает разброс возможных сроков вокруг ожидаемого значения:

σ2=tмакс-tмин62.                                                   (2)

Стандартное отклонение (σ) — квадратный корень из дисперсии:

σ=tмакс-tмин6.                                                         (3)

Интерпретация:

- Чем больше σ, тем выше неопределённость задачи.

- Для нормального распределения:

  - ~68 % вероятности, что длительность попадёт в интервал tожPERT-σ;tожPERT+σ;

  - ~95 % — в интервал tожPERT-2σ;tожPERT+2σ .

Анализ трёх сценариев проекта

На основе PERT строят три сценария для всего проекта:

- Оптимистический сценарий

  - суммируем tмин по всем задачам на критическом пути;

  - показывает минимальный возможный срок.

- Наиболее вероятный сценарий

  - суммируем tожPERT по критическому пути;

  - базовый план проекта.

- Пессимистический сценарий

  - суммируем tмакс по критическому пути;

  - учитывает максимальные задержки.

Как использовать PERT-анализ:

- Определите все задачи: составьте полный список всех задач и подзадач, необходимых для выполнения проекта.

- Установите зависимости: распределите, какие задачи должны быть выполнены перед началом других. Визуализируйте это на сетевом графике.

- Оцените время: для каждой задачи дайте три временные оценки: оптимистическую, пессимистическую и наиболее вероятную.

- Рассчитайте ожидаемое время: используйте формулу (1) для вычисления среднего времени каждой задачи.

- Найдите критический путь: выявите самую длительную последовательность задач. Это покажет минимальное время, необходимое для завершения всего проекта.

- Определите резервы: рассчитайте резервы времени для других, некритических задач.

- Анализируйте и корректируйте: постоянно отслеживайте ход проекта. Если задачи на критическом пути задерживаются, это напрямую повлияет на срок завершения проекта.

Как использовать

- Обосновать резерв времени (разница между пессимистическим и наиболее вероятным сценарием).

- Планировать коммуникации со стейкхолдерами («от 8 до 12 недель, наиболее вероятно — 10»).

- Выявить задачи с наибольшим  σ — они требуют дополнительного контроля.

Ограничения PERT

- Требует экспертных оценок — субъективность.

- Предполагает нормальное распределение сроков (не всегда верно).

- Не учитывает ресурсные ограничения (перегрузки, отпуска).

- Сложная масштабируемость для больших проектов (сотни задач).

- Не заменяет детального планирования — это инструмент оценки неопределённости.

Задание

Изучите теорию в лабораторной работе, воспользуйтесь результатами предыдущих лабораторных работ.

- Заполните таблицу оценок времени для 5 ключевых задач (на ваш выбор) определите:

  - tмин (оптимистическая длительность ;

  - tож (наиболее вероятная длительность);

  - tмакс (пессимистическая длительность).

| № | Название задачи | Описание задачи | tмин | tож | tмакс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Рассчитайте tожPERT и σ: примените формулы (1-3), округляйте до десятых.

- Постройте три сценария проекта по 5 задачам: оптимистический, наиболее вероятный, пессимистический.

- Проанализируйте результаты и ответьте на вопросы:

- Какова разница между сценариями (в днях и %)?

- Какая задача имеет наибольший σ? Почему?

- Какой резерв времени стоит запланировать (между наиболее вероятным и пессимистическим сценарием)?

- Как можно снизить σ для самой неопределённой задачи?

Форма отчёта

Дополните презентацию по проекту следующими пунктами:

- Таблица PERT-расчётов.

- Три сценария проекта (сумма по сценариям, разница в днях и %).

- Выводы (ответы на вопросы из задания, 3–5 рекомендаций по управлению неопределённостью).

1. Выбор 5 ключевых задач из вашего WBS:

- Разработка ядра (15 недель) - критическая техническая задача

- Реализация системы инжектирования (3 недели) - сложная архитектурная задача

- Настройка кроссплатформенного стека (5 недель) - рискованная интеграционная задача

- Разработка визуального редактора (2 недели) - UI-компонент

- Интеграционное тестирование (1 неделя) - финальная фаза

2. Таблица PERT расчётов:

| № | Название задачи | Описание | t_мин (дни) | t_ож (дни) | t_макс (дни) | t_ож^PERT | σ | σ² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ядра | Создание базовой архитектуры конструктора, интеграция с Dear ImGUI | 60 | 75 | 105 | 77.5 | 7.5 | 56.25 |  |
| 2 | Реализация системы инжектирования | Система динамической загрузки виджетов, плагинная архитектура | 15 | 21 | 30 | 21.5 | 2.5 | 6.25 |  |
| 3 | Настройка кроссплатформенного стека | Сборка под Windows/Linux/macOS, CI/CD конвейер | 25 | 35 | 50 | 36.7 | 4.2 | 17.36 |  |
| 4 | Разработка визуального редактора | GUI для drag-and-drop создания виджетов | 10 | 14 | 21 | 14.5 | 1.8 | 3.36 |  |
| 5 | Интеграционное тестирование | Тестирование всей системы, отладка взаимодействий | 5 | 7 | 12 | 7.5 |  |  |

Расчёты (пример для задачи 1):

- t_ож^PERT = (60 + 4×75 + 105) / 6 = (60 + 300 + 105) / 6 = 465 / 6 = 77.5 дней

- σ = (105 - 60) / 6 = 45 / 6 = 7.5 дней

- σ² = 7.5² = 56.25

3. Три сценария проекта:

| Сценарий | Формула | Расчет | Итого (дни) |
| --- | --- | --- | --- |
| Оптимистический | Σ(t_мин) | 60 + 15 + 25 + 10 + 5 = 115 дней | 115 |
| Наиболее вероятный | Σ(t_ож^PERT) | 77.5 + 21.5 + 36.7 + 14.5 + 7.5 = 157.7 дней | 157.7 |
| Пессимистический | Σ(t_макс) | 105 + 30 + 50 + 21 + 12 = 218 дней | 218 |

4. Анализ результатов:

Разница между сценариями:

- Оптимистический → Наиболее вероятный: +42.7 дней (+37%)

- Наиболее вероятный → Пессимистический: +60.3 дней (+38%)

- Оптимистический → Пессимистический: +103 дня (+89%)

Задача с наибольшим σ:

- Разработка ядра (σ = 7.5 дней) - потому что:

  - Высокая зависимость от Dear ImGUI (внешняя библиотека)

  - Сложность интеграции с системой инжектирования

  - Непредсказуемость оптимизации рендеринга

Резерв времени для планирования:

- Между наиболее вероятным и пессимистическим: 60.3 дня

- Рекомендованный резерв: 45-50 дней (применить 80% правило)

Как снизить σ для самой неопределённой задачи:

- Разбить на подзадачи: разделить "ядро" на модули

- Создать прототипы: заранее протестировать интеграцию с ImGUI

- Привлечь эксперта: консультант по Dear ImGUI

- Увеличить частоту демо: еженедельные проверки прогресса

5. Вероятностный анализ:

С вероятностью 68% проект займёт: 157.7 ± 8.9 дней (148.8 - 166.6 дней)
С вероятностью 95% проект займёт: 157.7 ± 17.8 дней (139.9 - 175.5 дней)

6. Рекомендации по управлению неопределённостью:

- Использовать итеративный подход: разбить "ядро" на 3 спринта по 4 недели

- Создать risk buffer: добавить 30% времени к наиболее вероятному сценарию

- Мониторить задачи с высоким σ: еженедельный пересмотр оценок

- Разработать fallback-планы: например, упрощённая версия без некоторых фич

- Коммуницировать диапазоны: стейкхолдерам говорить "14-21 неделя, наиболее вероятно 16"