Лабораторная работа №2

Тема: Оценка трудозатрат методом функциональных точек.

Цель: Научиться оценивать объём программного продукта с помощью метода функциональных точек и использовать результат для прогнозирования трудозатрат и стоимости проекта.

Продолжительность: 4 академических часа (180 минут).

Формат: Индивидуальная или в команде из 2 человек (в этом случае рассмотреть не менее 15 функций).

1. Описание проекта

WidgetForge — это десктопное приложение, позволяющее пользователям без навыков программирования создавать, настраивать и внедрять информационные виджеты поверх других программ и рабочего стола на Windows, macOS и Linux.

2. Выделение функций и определение их типов

| № | Функция | Тип | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хранение данных о проектах виджетов (название, элементы, настройки) | ILF | Основная сущность, которой система управляет самостоятельно. |
| 2 | Хранение библиотеки готовых компонентов (кнопки, графики, тексты) | ILF | Внутренний справочник, которым управляет система. |
| 3 | Справочник системных метрик (загрузка ЦП, ОЗУ, FPS) из ОС | EIF | Данные используются, но управляются операционной системой. |
| 4 | Создание нового виджета через Drag-and-Drop интерфейс | EI | Пользователь вводит/изменяет данные, создавая новый виджет. |
| 5 | Настройка свойств элемента виджета (цвет, шрифт, прозрачность) | EI | Пользователь изменяет данные существующего виджета. |
| 6 | Функция инжектирования виджета в выбранный процесс | EI | Запуск сложной операции, изменяющей состояние системы (привязка виджета к окну). |
| 7 | Просмотр списка всех созданных проектов виджетов | EQ | Простой запрос на вывод данных без сложной обработки. |
| 8 | Экспорт готового виджета в исполняемый файл (.exe, .app) | EO | Сложная операция с расчётами (компиляция, упаковка). |

3. Оценка сложности и расчёт UFP

ILF1: Хранение данных о проектах виджетов

DET (Элементы данных): Название, автор, дата создания, список элементов (виджетов), настройки позиции, прозрачность, настройки инжектирования, связи с данными → ~15 DET

FTR (Файлы): Связан с ILF2 (библиотека компонентов) → 2 FTR

По таблице 1: DET=15, FTR=2 → Низкая сложность

Вес для ILF: 7

ILF2: Хранение библиотеки готовых компонентов

DET: ID компонента, тип, название, иконка, стандартные свойства, категория → ~8 DET

FTR: Самодостаточный файл → 1 FTR

По таблице 1: DET=8, FTR=1 → Низкая сложность

Вес для ILF: 7

EIF1: Справочник системных метрик из ОС

DET: Название метрики, текущее значение, единица измерения, минимальное/максимальное значение → ~6 DET

FTR: Внешний источник → 1 FTR

По таблице 1: DET=6, FTR=1 → Низкая сложность

Вес для EIF: 5

EI4: Создание нового виджета через Drag-and-Drop

DET: Тип виджета, позиция X/Y, размеры, начальные свойства, связь с данными → ~12 DET

FTR: ILF1 (проекты), ILF2 (библиотека) → 2 FTR

По таблице 2: DET=12, FTR=2 → Средняя сложность

Вес для EI: 4

EI5: Настройка свойств элемента виджета

DET: Цвет, шрифт, размер, прозрачность, положение, привязка к данным → ~8 DET

FTR: ILF1 (проекты) → 1 FTR

По таблице 2: DET=8, FTR=1 → Низкая сложность

Вес для EI: 3

EI6: Инжектирование виджета в процесс

DET: ID процесса, настройки инжектирования, уровень прозрачности, режим отображения → ~6 DET

FTR: ILF1 (проекты), EIF1 (системные метрики) → 2 FTR

По таблице 2: DET=6, FTR=2 → Средняя сложность

Вес для EI: 4

EQ7: Просмотр списка проектов виджетов

DET: Название, дата изменения, превью, статус → ~5 DET

FTR: ILF1 (проекты) → 1 FTR

По таблице 4: DET=5, FTR=1 → Низкая сложность

Вес для EQ: 3

EO8: Экспорт виджета в исполняемый файл

DET: Формат экспорта, настройки компиляции, целевая ОС, параметры упаковки → ~8 DET

FTR: ILF1 (проекты), ILF2 (библиотека) → 2 FTR

По таблице 3: DET=8, FTR=2 → Средняя сложность

Вес для EO: 5

| Тип функции | Количество | Вес | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| ILF | 2 | 7, 7 | 14 |
| EIF | 1 | 5 | 5 |
| EI | 3 | 4, 3, 4 | 11 |
| EO | 1 | 5 | 5 |
| EQ | 1 | 3 | 3 |
| Итого (UFP) |  |  | 38 |

4. Учёт GSC-факторов и расчёт AFP

| № | Характеристика (GSC) | Оценка | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммуникация с другими приложениями | 4 | Интеграция с API трёх ОС для инжектирования и системных метрик |
| 2 | Распределённая обработка | 2 | Кроссплатформенность требует разных сборок, но не полноценной распределённости |
| 3 | Высокая производительность | 3 | Отзывчивый Drag-and-Drop интерфейс и плавный превью |
| 7 | Сложные обработки | 4 | Алгоритмы инжектирования и кроссплатформенной компиляции |
| 9 | Безопасность | 3 | Стабильность при инжектировании, работа с процессами ОС |
| 13 | Простота сопровождения | 3 | Кроссплатформенная архитектура усложняет поддержку |
| Сумма (ΣFi) |  | 19 |  |

VAF = 0.65 + (0.01 * 19) = 0.65 + 0.19 = 0.84

AFP = UFP * VAF = 38 * 0.84 = 31.92 ≈ 32 FP

5. Оценка трудозатрат и стоимости

Трудозатраты: Для проекта с кроссплатформенной разработкой и сложными системными интеграциями берем коэффициент 2.0 чел-часа на 1 FP
Трудозатраты = 32 FP * 2.0 чел-часа/FP = 64 человека-часа

Стоимость: Ставка разработчика для сложного десктопного приложения — 2000 ₽/час
Стоимость = 64 чел-часа * 2000 Р/час = 128 000 Р.

6. Выводы

- Объём проекта оценен в 32 функциональные точки после корректировки системными характеристиками. Исходная оценка в 38 UFP была уменьшена на 16% due to относительно низкого влияния выбранных системных факторов (ΣFi = 19).

- Трудозатраты составляют 64 человеко-часа, что эквивалентно 8 человеко-дням при 8-часовом рабочем дне. Для проекта средней сложности с кроссплатформенной разработкой был применен коэффициент 2.0 чел-часа/FP, что соответствует уровню "Средний-Высокий" по таблице 6 методички.

- Стоимость разработки MVP оценивается в 128 000 рублей при ставке разработчика 2000 ₽/час. Данная оценка учитывает сложность интеграции с API трех операционных систем и реализацию функции инжектирования.

- Наиболее сложными компонентами системы оказались:

  - Создание виджетов через Drag-and-Drop (EI4) - средняя сложность due to взаимодействия с несколькими логическими файлами

  - Инжектирование виджетов (EI6) - средняя сложность due to работы с системными API

  - Экспорт виджетов (EO8) - средняя сложность due to алгоритмов кроссплатформенной компиляции

- Метод функциональных точек доказал свою эффективность для оценки сложного десктопного приложения, позволяя учесть как пользовательские функции, так и технические особенности интеграции с ОС через выбранные GSC-факторы.

- Полученная оценка в 32 FP соответствует масштабу MVP и может служить надежной основой для планирования сроков разработки - примерно 2-3 недели для одного разработчика или 1-2 недели для команды из двух человек.