Лабораторная работа №5

Тема: Иерархия структуры работ и дорожная карта в программном проекте

Цель: Построить структуры разбиения работ (WBS) с использованием Яндекс Трекера. Научиться декомпозировать проект на иерархические элементы и организовывать задачи в системе управления проектами. Разработка дорожной карты проекта.

Продолжительность:2 академических часа (90 минут).

Формат: Групповая (2 человека) и индивидуальная работа.

Требования к ПО: Бесплатная версия Яндекс Трекера (требуется аккаунт Яндекса). Можно использовать другие системы управления программными проектами по согласованию с преподавателем по лабораторным работам.

Результат: иерархия структуры работ (WBS), дорожная карта.

2. Принципы декомпозиции

Глубина WBS: 3 уровня

- Уровень 1: Фазы проекта (стратегическое планирование)

- Уровень 2: Ключевые компоненты (тактическое управление)

- Уровень 3: Конкретные задачи (операционное выполнение)

Обоснование глубины:

- Достаточно для контроля — менеджер видит прогресс по фазам

- Избегаем избыточности — нет слишком мелких задач (типа "написать функцию X")

- Соответствует Agile — каждая задача 1-2 недели работы

- Учитывает опыт команды — разработчики сами декомпозируют технические детали